## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 2
Tên dự án | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360°
STT | Chức năng | Số test case | Mô tả
1 | Quản lí đơn hàng | 13 | Đính
2 | Xem lịch sử đơn hàng | 11 | Đính
3 | Quản lí thông tin cá nhân | 14 | Ngọc
4 | Quản lí tài khoản khách hàng | 14 | Ngọc
5 | Quản lí tài khoản nhân viên | 12 | Huy
6 | Quản lí dịch vụ | 12 | Huy
7 | Quản lí voucher | 10 | An
8 | Quản lí phân quyền | 14 | An
9 | Thống Kê | 15 | An
10 | Soát vé | 10 | Huy
125

## QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360°
Module Code | Quản lý đơn hàng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
Round 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lí đơn hàng
GUI-QLDH01 | Thanh tìm kiếm & Nút [Tìm Kiếm] |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Ô input hiển thị placeholder "Tìm kiếm đơn đặt..."; Nút [Tìm Kiếm] màu xanh dương, căn lề đúng thiết kế. | Ô input hiển thị placeholder "Tìm kiếm đơn đặt..."; Nút [Tìm Kiếm] màu xanh dương, căn lề đúng thiết kế. | Passed | 2026-04-24 | Đính | Passed | 2026-04-27 | Đính
GUI-QLDH02 | Bộ lọc ngày & Nút [Lọc] |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị 2 ô chọn ngày (Từ ngày/Đến ngày) kèm icon lịch; Nút [Lọc] hiển thị rõ ràng bên cạnh. | Hiển thị 2 ô chọn ngày (Từ ngày/Đến ngày) kèm icon lịch; Nút [Lọc] hiển thị rõ ràng bên cạnh. | Passed | 2026-04-24 | Đính | Passed | 2026-04-27 | Đính
GUI-QLDH03 | Tiêu đề bảng & Các cột dữ liệu |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị đúng tiêu đề "DANH SÁCH ĐƠN ĐẶT HÀNG". Bảng có đủ 10 cột: Mã Hóa Đơn, Tên Khách Hàng, Tổng Tiền, Giảm Giá, Tiền Thực Nhận, Ngày Đặt, Trạng Thái, Phương thức thanh toán, Chi Tiết, Action. | Hiển thị đúng tiêu đề "DANH SÁCH ĐƠN ĐẶT HÀNG". Bảng có đủ 10 cột: Mã Hóa Đơn, Tên Khách Hàng, Tổng Tiền, Giảm Giá, Tiền Thực Nhận, Ngày Đặt, Trạng Thái, Phương thức thanh toán, Chi Tiết, Action. | Passed | 2026-04-24 | Đính | Passed | 2026-04-27 | Đính
GUI-QLDH04 | Trạng thái đơn hàng (Badge) |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Trạng thái "Đã Thanh Toán" hiển thị dạng badge màu xanh lá cây, chữ trắng, bo góc. | Trạng thái "Đã Thanh Toán" hiển thị dạng badge màu xanh lá cây, chữ trắng, bo góc. | Passed | 2026-04-24 | Đính | Passed | 2026-04-27 | Đính
GUI-QLDH05 | Nhóm nút Action |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị đủ 3 icon: Xem chi tiết (Mắt - xanh cyan), In hóa đơn (Máy in - xám), Hủy/Xóa (Dấu X - hồng/đỏ). | Hiển thị đủ 3 icon: Xem chi tiết (Mắt - xanh cyan), In hóa đơn (Máy in - xám), Hủy/Xóa (Dấu X - hồng/đỏ). | Passed | 2026-04-24 | Đính | Passed | 2026-04-27 | Đính
GUI-QLDH06 | Định dạng thời gian & Tiền tệ |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Cột "Ngày Đặt" hiển thị đúng định dạng (YYYY-MM-DD...); Các cột tiền có dấu phân cách hàng nghìn và đơn vị "đ". | Cột "Ngày Đặt" hiển thị đúng định dạng (YYYY-MM-DD...); Các cột tiền có dấu phân cách hàng nghìn và đơn vị "đ". | Passed | 2026-04-24 | Đính | Passed | 2026-04-27 | Đính
FUNCTION_SHOW Quản lí đơn hàng
FUNC-QLDH01 | Kiểm tra hiển thị danh sách đầy đủ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Đơn Hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách đơn hàng đầy đủ | Hiển thị danh sách đơn hàng đầy đủ | Passed | 2026-04-24 | Đính |  | 2026-04-27 | Đính
FUNC-QLDH02 | Kiểm tra khi nhập ô tìm kiếm đơn hàng không hợp lệ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Đơn Hàng 3.Nhập từ khoá | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách đơn hàng rỗng | Hiển thị danh sách đơn hàng rỗng | Passed | 2026-04-24 | Đính |  | 2026-04-27 | Đính
FUNC-QLDH03 | Kiểm tra khi nhập ô tìm kiếm đơn hàng hợp lệ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Đơn Hàng 3.Nhập từ khoá | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách đơn hàng theo từ khoá | Hiển thị danh sách đơn hàng theo từ khoá | Passed | 2026-04-24 | Đính |  | 2026-04-27 | Đính
FUNC-QLDH04 | Kiểm tra khi để trống ô ngày bắt đầu, kết thúc và nhấn lọc | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Đơn Hàng 3.Bấm Lọc | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo"Vui lòng chọn đầy đủ ngày để lọc" | Thông báo"Vui lòng chọn đầy đủ ngày để lọc" | Passed | 2026-04-24 | Đính |  | 2026-04-27 | Đính
FUNC-QLDH05 | Kiểm tra khi nhập đầy đủ và nhấn lọc thành công | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Đơn Hàng 3.Chọn ngày bắt đầu và kết thúc 4.Bấm Lọc | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo"Hiển thị thành công" và hiển thị danh sách đơn hàng theo ngày lọc | Thông báo"Hiển thị thành công" và hiển thị danh sách đơn hàng theo ngày lọc | Passed | 2026-04-24 | Đính |  | 2026-04-27 | Đính
FUNC-QLDH06 | Kiểm tra khi nhấn xem chi tiết | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Đơn Hàng 3.Bấm nút chi tiết | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết đơn hàng | Hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết đơn hàng | Passed | 2026-04-24 | Đính |  | 2026-04-27 | Đính
FUNC-QLDH07 | Kiểm tra khi nhấn in vé | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Đơn Hàng 3.Bấm nút in vé | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Chuyển sang trang hoá đơn bán vé | Chuyển sang trang hoá đơn bán vé | Passed | 2026-04-24 | Đính |  | 2026-04-27 | Đính

## XEM LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360°
Module Code | Xem Lịch sử đơn hàng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
Round 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Xem lịch sử đơn hàng
GUI-XLSDH01 | Hiển thị Poster phim |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Ảnh poster hiển thị rõ nét, không bị méo, đúng với phim đã đặt. | Ảnh poster hiển thị rõ nét, không bị méo, đúng với phim đã đặt. | Passed | 2026-04-24 | Đính | Passed | 2026-04-27 | Đính
GUI-XLSDH02 | Thông tin Ghế & Suất chiếu |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị đầy đủ: Ngày chiếu, Giờ chiếu và Mã ghế (ví dụ: [C2]). Các thông số này được in đậm để dễ nhìn. | Hiển thị đầy đủ: Ngày chiếu, Giờ chiếu và Mã ghế (ví dụ: [C2]). Các thông số này được in đậm để dễ nhìn. | Passed | 2026-04-24 | Đính | Passed | 2026-04-27 | Đính
GUI-XLSDH03 | Định dạng Ngày đặt & Tiền |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Ngày đặt hiển thị đúng định dạng thời gian hệ thống; Tổng tiền có dấu phân cách hàng nghìn và đơn vị đ. | Ngày đặt hiển thị đúng định dạng thời gian hệ thống; Tổng tiền có dấu phân cách hàng nghìn và đơn vị đ. | Passed | 2026-04-24 | Đính | Passed | 2026-04-27 | Đính
GUI-XLSDH04 | Trạng thái & Nút Action |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Badge "Đã Thanh Toán" màu xanh lá; Nút [Chi Tiết] màu xanh Cyan hiển thị đúng vị trí cuối dòng. | Badge "Đã Thanh Toán" màu xanh lá; Nút [Chi Tiết] màu xanh Cyan hiển thị đúng vị trí cuối dòng. | Passed | 2026-04-24 | Đính | Passed | 2026-04-27 | Đính
GUI-XLSDH05 | Cấu trúc bảng (Layout) |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Các cột STT, Mã đơn hàng, Tên phim... sắp xếp thẳng hàng, không bị tràn khung hay đè chữ. | Các cột STT, Mã đơn hàng, Tên phim... sắp xếp thẳng hàng, không bị tràn khung hay đè chữ. | Passed | 2026-04-24 | Đính | Passed | 2026-04-27 | Đính
FUNCTION_SHOW Xem lịch sử đơn hàng
FUNC-XLSDH01 | Kiểm tra khi nhấn lịch sử giao dịch | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào lịch sử giao dịch | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách lịch sử đơn hàng | Hiển thị danh sách lịch sử đơn hàng | Passed | 2026-04-24 | Đính |  | 2026-04-27 | Đính
FUNC-XLSDH02 | Kiểm tra khi nhấn vào chi tiết | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào lịch sử giao dịch 4.Bâm vào chi tiết đơn hàng bất kỳ | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị form thông tin chi tiết của đơn hàng | Hiển thị form thông tin chi tiết của đơn hàng | Passed | 2026-04-24 | Đính |  | 2026-04-27 | Đính
FUNC-XLSDH03 | Kiểm tra khi nhấn nút đóng | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào lịch sử giao dịch 4.Bâm vào chi tiết đơn hàng bất kỳ 5.Bấm đóng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Đóng form thông tin chi tiết của đơn hàng | Đóng form thông tin chi tiết của đơn hàng | Passed | 2026-04-24 | Đính |  | 2026-04-27 | Đính
FUNC-XLSDH04 | Kiểm tra khi nhấn nút in vé | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào lịch sử giao dịch 4.Bâm vào in vé đơn hàng bất kỳ | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Chuyển sang trang hoá đơn bán vé | Chuyển sang trang hoá đơn bán vé | Passed | 2026-04-24 | Đính |  | 2026-04-27 | Đính
FUNC-XLSDH05 | Kiểm tra mã qr vé khi quét check in thành công | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào lịch sử giao dịch 4.Bâm vào in vé đơn hàng bất kỳ 5.Quét mã qr xác thực vé | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo check-in thành công | Hiển thị thông báo check-in thành công | Passed | 2026-04-24 | Đính |  | 2026-04-27 | Đính
FUNC-XLSDH06 | Kiểm tra mã qr vé khi quét check in thất bại | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào lịch sử giao dịch 4.Bâm vào in vé đơn hàng bất kỳ 5.Quét mã qr xác thực vé | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo vé này đã check-in rồi | Hiển thị thông báo vé này đã check-in rồi | Passed | 2026-04-24 | Đính |  | 2026-04-27 | Đính

## QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360°
Module Code | QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Round 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
GUI-QLTTCN01 | Card Avatar & Nút |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Avatar, tên và 2 nút [Follow], [Message] hiển thị đúng vị trí. | Avatar, tên và 2 nút [Follow], [Message] hiển thị đúng vị trí. | Passed | 2026-04-24 | Ngọc | Passed | 2026-04-27 | Ngọc
GUI-QLTTCN02 | Thanh Tab menu |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị 2 tab; Tab đang chọn có màu xanh và gạch chân. | Hiển thị 2 tab; Tab đang chọn có màu xanh và gạch chân. | Passed | 2026-04-24 | Ngọc | Passed | 2026-04-27 | Ngọc
GUI-QLTTCN03 | Trường Email |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Nền xám, ở trạng thái chỉ xem (Read-only), không cho sửa. | Nền xám, ở trạng thái chỉ xem (Read-only), không cho sửa. | Passed | 2026-04-24 | Ngọc | Passed | 2026-04-27 | Ngọc
GUI-QLTTCN04 | Các ô nhập liệu |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Họ tên, SĐT, CCCD hiển thị đúng dữ liệu, cho phép chỉnh sửa. | Họ tên, SĐT, CCCD hiển thị đúng dữ liệu, cho phép chỉnh sửa. | Passed | 2026-04-24 | Ngọc | Passed | 2026-04-27 | Ngọc
GUI-QLTTCN05 | Ô Ngày sinh |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Có icon lịch và hiển thị bộ chọn ngày khi click vào. | Có icon lịch và hiển thị bộ chọn ngày khi click vào. | Passed | 2026-04-24 | Ngọc | Passed | 2026-04-27 | Ngọc
GUI-QLTTCN06 | Nút [Save Changes] |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Màu xanh dương, text trắng, nằm dưới cùng và nhấn được. | Màu xanh dương, text trắng, nằm dưới cùng và nhấn được. | Passed | 2026-04-24 | Ngọc | Passed | 2026-04-27 | Ngọc
FUNCTION_SHOW QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
FUNC-QLTTCN01 | Kiểm tra khi nhấn thông tin cá nhân | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào thông tin cá nhân 4.Bấm tab đổi mật khẩu 5.Bấm đổi mật khẩu | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị trang cập nhật thông tin cá nhân | Hiển thị trang cập nhật thông tin cá nhân |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTCN02 | Kiểm tra khi để trống họ và tên | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào thông tin cá nhân 4.Bấm tab đổi mật khẩu 5.Bấm đổi mật khẩu | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTCN03 | Kiểm tra khi để trống số điện thoại | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào thông tin cá nhân 4.Bấm tab đổi mật khẩu 5.Bấm đổi mật khẩu | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTCN04 | Kiểm tra khi để trống cccd | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào thông tin cá nhân 4.Bấm tab đổi mật khẩu 5.Bấm đổi mật khẩu | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTCN05 | Kiểm tra khi nhập số điện thoại không hợp lệ | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào thông tin cá nhân 4.Bấm tab đổi mật khẩu 5.Bấm đổi mật khẩu | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Số điện thoại không hợp lệ" | Thông báo "Số điện thoại không hợp lệ" |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTCN06 | Kiểm tra khi nhập cccd không hợp lệ | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào thông tin cá nhân 4.Bấm tab đổi mật khẩu 5.Bấm đổi mật khẩu | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "CCCD phải gồm 12 số" | Thông báo "CCCD phải gồm 12 số" |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTCN07 | Kiểm tra khi chọn ngày sinh không hợp lệ | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào thông tin cá nhân 4.Bấm tab đổi mật khẩu 5.Bấm đổi mật khẩu | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Ngày sinh của bạn phải từ 18 tuổi trở lên" | Thông báo "Ngày sinh của bạn phải từ 18 tuổi trở lên" |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTCN08 | Kiểm tra đổi mật khẩu khi để trống toàn bộ | 1. Vào trang chủ 2. Bấm vào avatar trên menu 3.Bấm vào thông tin cá nhân 4.Bấm tab đổi mật khẩu 5.Bấm đổi mật khẩu | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc

## QUẢN LÝ TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360°
Module Code | QUẢN LÝ TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Round 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW QUẢN LÝ TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG
GUI-QLTKKH01 | Tiêu đề & Nút Thêm mới |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Tiêu đề "DANH SÁCH KHÁCH HÀNG"; Nút [Thêm Khách Hàng] màu xanh dương ở góc phải. | Tiêu đề "DANH SÁCH KHÁCH HÀNG"; Nút [Thêm Khách Hàng] màu xanh dương ở góc phải. | Passed | 2026-04-24 | Ngọc | Passed | 2026-04-27 | Ngọc
GUI-QLTKKH02 | Thanh tìm kiếm |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Ô input hiển thị chữ mờ "Search..."; Nút [Tìm kiếm] màu xanh lá nằm liền kề. | Ô input hiển thị chữ mờ "Search..."; Nút [Tìm kiếm] màu xanh lá nằm liền kề. | Passed | 2026-04-24 | Ngọc | Passed | 2026-04-27 | Ngọc
GUI-QLTKKH03 | Cột tiêu đề bảng |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Bảng gồm 8 cột (STT, Họ Tên, Email, SĐT...). Hàng tiêu đề có nền xanh dương, chữ trắng. | Bảng gồm 8 cột (STT, Họ Tên, Email, SĐT...). Hàng tiêu đề có nền xanh dương, chữ trắng. | Passed | 2026-04-24 | Ngọc | Passed | 2026-04-27 | Ngọc
GUI-QLTKKH04 | Trạng thái (Badge) |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Cột Kích Hoạt hiển thị nút vàng ("Đã Kích Hoạt"); Cột Tình Trạng hiển thị nút xanh lơ ("Chưa Khóa"). | Cột Kích Hoạt hiển thị nút vàng ("Đã Kích Hoạt"); Cột Tình Trạng hiển thị nút xanh lơ ("Chưa Khóa"). | Passed | 2026-04-24 | Ngọc | Passed | 2026-04-27 | Ngọc
GUI-QLTKKH05 | Nhóm nút Action |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Mỗi dòng khách hàng có 2 nút: [Cập nhật] (xanh lá) và [Xóa] (đỏ), thẳng hàng nhau. | Mỗi dòng khách hàng có 2 nút: [Cập nhật] (xanh lá) và [Xóa] (đỏ), thẳng hàng nhau. | Passed | 2026-04-24 | Ngọc | Passed | 2026-04-27 | Ngọc
GUI-QLTKKH06 | Dữ liệu trong bảng |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Cột STT tăng dần đúng thứ tự; Dữ liệu văn bản và số (Email, SĐT) không bị tràn khỏi ô. | Cột STT tăng dần đúng thứ tự; Dữ liệu văn bản và số (Email, SĐT) không bị tràn khỏi ô. | Passed | 2026-04-24 | Ngọc | Passed | 2026-04-27 | Ngọc
FUNCTION_SHOW QUẢN LÝ TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG
FUNC-QLTTKH01 | Kiểm tra hiển thị danh sách đầy đủ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản khách hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách tài khoản khách hàng đầy đủ | Hiển thị danh sách tài khoản khách hàng đầy đủ |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTKH02 | Kiểm tra khi nhấn thay đổi kích hoạt | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản khách hàng 4.Bấm thay đổi kích hoạt khách hàng bất kỳ | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Nút đổi màu và Hiển thị thông báo "Thay đổi kích hoạt thành công" | Nút đổi màu và Hiển thị thông báo "Thay đổi kích hoạt thành công" |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTKH03 | Kiểm tra khi nhấn thay đổi tình trạng | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản khách hàng 4.Bấm thay đổi tình trạng khách hàng bất kỳ | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Nút đổi màu và Hiển thị thông báo "Cập nhật trạng thái thành công" | Nút đổi màu và Hiển thị thông báo "Cập nhật trạng thái thành công" |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTKH04 | Kiểm tra khi nhấn nút cập nhật | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản khách hàng 4.Bấm cập nhật khách hàng bất kỳ | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị form cập nhật khách hàng và thông tin của khách hàng | Hiển thị form cập nhật khách hàng và thông tin của khách hàng |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTKH05 | Kiểm tra cập nhật khi để ô nhập Số điện thoại không hợp lệ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản khách hàng 4.Bấm cập nhật khách hàng bất kỳ 5.Thay đổi thông tin 6.Bấm cập nhật | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Số điện thoại không hợp lệ" | Thông báo "Số điện thoại không hợp lệ" |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTKH06 | Kiểm tra cập nhật khi để ô nhập Ngày sinh không hợp lệ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản khách hàng 4.Bấm cập nhật khách hàng bất kỳ 5.Thay đổi thông tin 6.Bấm cập nhật | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Ngày sinh không hợp lệ" | Thông báo "Ngày sinh không hợp lệ" |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTKH07 | Kiểm tra cập nhật khi để ô nhập CCCD không hợp lệ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản khách hàng 4.Bấm cập nhật khách hàng bất kỳ 5.Thay đổi thông tin 6.Bấm cập nhật | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Ngày sinh không hợp lệ" | Thông báo "Ngày sinh không hợp lệ" |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc
FUNC-QLTTKH08 | Kiểm tra để trống mật khẩu và cập nhật khách hàng thành công | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản khách hàng 4.Bấm cập nhật khách hàng bất kỳ 5.Thay đổi thông tin 6.Bấm cập nhật | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Cập nhật khách hàng thành công" | Thông báo "Cập nhật khách hàng thành công" |  | 2026-04-24 | Ngọc |  | 2026-04-27 | Ngọc

## QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360°
Module Code | QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN
GUI-QLTKNV01 | Tiêu đề & Nút Thêm mới |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị đúng text "DANH SÁCH NHÂN VIÊN"; Nút [Thêm nhân viên] màu xanh dương ở góc phải. | Hiển thị đúng text "DANH SÁCH NHÂN VIÊN"; Nút [Thêm nhân viên] màu xanh dương ở góc phải. | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
GUI-QLTKNV02 | Khu vực Tìm kiếm |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Có ô nhập liệu (placeholder "Search...") và nút [Tìm kiếm] màu xanh lá kế bên. | Có ô nhập liệu (placeholder "Search...") và nút [Tìm kiếm] màu xanh lá kế bên. | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
GUI-QLTKNV03 | Cột tiêu đề bảng |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị đủ 9 cột (STT, Họ Tên, Email, SĐT, Địa Chỉ, Ngày Sinh, Chức Vụ, Tình Trạng, Action) với nền xanh dương, chữ trắng. | Hiển thị đủ 9 cột (STT, Họ Tên, Email, SĐT, Địa Chỉ, Ngày Sinh, Chức Vụ, Tình Trạng, Action) với nền xanh dương, chữ trắng. | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
GUI-QLTKNV04 | Cột Tình Trạng (Badge) |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Trạng thái hiển thị dạng nút bo góc (ví dụ: "Hoạt động" màu xanh lơ). | Trạng thái hiển thị dạng nút bo góc (ví dụ: "Hoạt động" màu xanh lơ). | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
GUI-QLTKNV05 | Nhóm nút Action |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Mỗi dòng có đủ 2 nút: [Cập nhật] (màu xanh lá) và [Xóa] (màu đỏ). | Mỗi dòng có đủ 2 nút: [Cập nhật] (màu xanh lá) và [Xóa] (màu đỏ). | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
GUI-QLTKNV06 | Hiển thị dữ liệu |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Số thứ tự tăng dần (1, 2...); Dữ liệu các cột dài như Địa chỉ không bị tràn khung hoặc đè lên cột khác. | Số thứ tự tăng dần (1, 2...); Dữ liệu các cột dài như Địa chỉ không bị tràn khung hoặc đè lên cột khác. | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
FUNCTION_SHOW QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN
FUNC-QLTKNV01 | Kiểm tra hiển thị danh sách đầy đủ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách tài khoản nhân viên đầy đủ | Hiển thị danh sách tài khoản nhân viên đầy đủ |  | 2026-04-24 | Huy |  | 2026-04-27 | Huy
FUNC-QLTKNV02 | Kiểm tra khi nhấn nút thêm nhân viên | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên 4.Bấm thêm nhân viên | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị form thêm nhân viên mới | Hiển thị form thêm nhân viên mới |  | 2026-04-24 | Huy |  | 2026-04-27 | Huy
FUNC-QLTKNV03 | Kiểm tra khi để trống toàn bộ ô nhập | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên 4.Bấm thêm nhân viên 5.Bấm Thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" |  | 2026-04-24 | Huy |  | 2026-04-27 | Huy
FUNC-QLTKNV04 | Kiểm tra khi chỉ nhập họ và tên | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên 4.Bấm thêm nhân viên 5.Nhập thông tin 6.Bấm Thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" |  | 2026-04-24 | Huy |  | 2026-04-27 | Huy
FUNC-QLTKNV05 | Kiểm tra khi chỉ nhập họ và tên, email | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên 4.Bấm thêm nhân viên 5.Nhập thông tin 6.Bấm Thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" |  | 2026-04-24 | Huy |  | 2026-04-27 | Huy
FUNC-QLTKNV06 | Kiểm tra khi chỉ nhập họ và tên, email, mật khẩu | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên 4.Bấm thêm nhân viên 5.Nhập thông tin 6.Bấm Thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" | Thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin" |  | 2026-04-24 | Huy |  | 2026-04-27 | Huy

## QUẢN LÝ DỊCH VỤ
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360°
Module Code | QUẢN LÝ DỊCH VỤ
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW QUẢN LÝ DỊCH VỤ
GUI-QLDV01 | Form [Thêm dịch vụ] |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị đủ các ô nhập: Tên, Link hình ảnh, Giá, Mô tả và Dropdown tình trạng. Nút [Thêm Mới] màu xanh dương. | Hiển thị đủ các ô nhập: Tên, Link hình ảnh, Giá, Mô tả và Dropdown tình trạng. Nút [Thêm Mới] màu xanh dương. | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
GUI-QLDV02 | Thanh Tìm kiếm |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Ô input "Search..." và nút [Tìm kiếm] màu xanh lá hiển thị đúng vị trí phía trên bảng. | Ô input "Search..." và nút [Tìm kiếm] màu xanh lá hiển thị đúng vị trí phía trên bảng. | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
GUI-QLDV03 | Cột Hình ảnh |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị ảnh thumbnail của dịch vụ (như Bắp rang bơ) rõ nét, đúng kích thước khung hình. | Hiển thị ảnh thumbnail của dịch vụ (như Bắp rang bơ) rõ nét, đúng kích thước khung hình. | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
GUI-QLDV04 | Thông tin Giá & Mô tả |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Giá có định dạng tiền tệ (45.000 đ); Mô tả dịch vụ hiển thị đầy đủ, không bị mất chữ. | Giá có định dạng tiền tệ (45.000 đ); Mô tả dịch vụ hiển thị đầy đủ, không bị mất chữ. | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
GUI-QLDV05 | Trạng thái & Action |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Badge tình trạng [Hiển thị] màu xanh lá; Đủ 2 nút [Cập nhật] và [Xóa] ở cột Action. | Badge tình trạng [Hiển thị] màu xanh lá; Đủ 2 nút [Cập nhật] và [Xóa] ở cột Action. | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
FUNCTION_SHOW QUẢN LÝ DỊCH VỤ
FUNC-QLDV01 | Kiểm tra hiển thị danh sách đầy đủ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý Dịch vụ & Vé 3. Bấm vào Dịch vụ | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách dịch vụ đầy đủ | Hiển thị danh sách dịch vụ đầy đủ |  | 2026-04-24 | Huy |  | 2026-04-27 | Huy
FUNC-QLDV02 | Kiểm tra khi để trống toàn bộ ô nhập | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý Dịch vụ & Vé 3. Bấm vào Dịch vụ 4.Bấm thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" |  | 2026-04-24 | Huy |  | 2026-04-27 | Huy
FUNC-QLDV03 | Kiểm tra khi chỉ nhập tên dịch vụ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý Dịch vụ & Vé 3. Bấm vào Dịch vụ 4.Nhập thông tin 5.Bấm thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" |  | 2026-04-24 | Huy |  | 2026-04-27 | Huy
FUNC-QLDV04 | Kiểm tra khi chỉ nhập tên dịch vụ và hình ảnh | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý Dịch vụ & Vé 3. Bấm vào Dịch vụ 4.Nhập thông tin 5.Bấm thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" |  | 2026-04-24 | Huy |  | 2026-04-27 | Huy
FUNC-QLDV05 | Kiểm tra khi chỉ nhập tên dịch vụ, hình ảnh và giá dịch vụ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý Dịch vụ & Vé 3. Bấm vào Dịch vụ 4.Nhập thông tin 5.Bấm thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" |  | 2026-04-24 | Huy |  | 2026-04-27 | Huy
FUNC-QLDV06 | Kiểm tra khi chỉ nhập tên dịch vụ, hình ảnh, mô tả dịch vụ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý Dịch vụ & Vé 3. Bấm vào Dịch vụ 4.Nhập thông tin 5.Bấm thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" |  | 2026-04-24 | Huy |  | 2026-04-27 | Huy
FUNC-QLDV07 | Kiểm tra khi chỉ nhập giá tiền là số âm | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý Dịch vụ & Vé 3. Bấm vào Dịch vụ 4.Nhập thông tin 5.Bấm thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo "Giá tiền phải lớn hơn 0!" | Hiển thị thông báo "Giá tiền phải lớn hơn 0!" |  | 2026-04-24 | Huy |  | 2026-04-27 | Huy

## QUẢN LÝ VOUCHER
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360°
Module Code | QUẢN LÝ VOUCHER
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Round 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW QUẢN LÝ VOUCHER
GUI-QLV01 | Tiêu đề & Nút Thêm |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị "DANH SÁCH VOUCHER" và nút [Thêm mới] xanh dương đúng vị trí. | Hiển thị "DANH SÁCH VOUCHER" và nút [Thêm mới] xanh dương đúng vị trí. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
GUI-QLV02 | Cột tiêu đề bảng |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Đủ 10 cột (STT, Mã, Thời gian, % Giảm, Số tiền tối đa...); Nền xanh dương, chữ trắng. | Đủ 10 cột (STT, Mã, Thời gian, % Giảm, Số tiền tối đa...); Nền xanh dương, chữ trắng. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
GUI-QLV03 | Định dạng dữ liệu |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thời gian hiển thị d/m/yyyy; Các cột tiền có dấu phân cách hàng nghìn và đơn vị đ. | Thời gian hiển thị d/m/yyyy; Các cột tiền có dấu phân cách hàng nghìn và đơn vị đ. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
GUI-QLV04 | Trạng thái & Action |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Badge "Hoạt Động" màu xanh lá; Mỗi dòng có đủ nút [Cập nhật] và [Xóa]. | Badge "Hoạt Động" màu xanh lá; Mỗi dòng có đủ nút [Cập nhật] và [Xóa]. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
GUI-QLV05 | Hiển thị danh sách |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Các dòng dữ liệu xếp thẳng hàng; STT đánh số thứ tự chính xác. | Các dòng dữ liệu xếp thẳng hàng; STT đánh số thứ tự chính xác. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
FUNCTION_SHOW QUẢN LÝ VOUCHER
FUNC-QLV01 | Kiểm tra hiển thị danh sách đầy đủ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý Dịch vụ & Vé 3. Bấm vào Voucher | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách dịch vụ đầy đủ | Hiển thị danh sách dịch vụ đầy đủ |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An
FUNC-QLV02 | Kiểm tra khi nhấn nút thêm voucher | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý Dịch vụ & Vé 3. Bấm vào Voucher 4.Bấm thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị form thêm voucher mới | Hiển thị form thêm voucher mới |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An
FUNC-QLV03 | Kiểm tra khi để trống toàn bộ ô nhập | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý Dịch vụ & Vé 3. Bấm vào Voucher 4.Bấm thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An
FUNC-QLV04 | Kiểm tra khi chỉ nhập tên voucher | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý Dịch vụ & Vé 3. Bấm vào Voucher 4.Nhập thông tin 5.Bấm thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An
FUNC-QLV05 | Kiểm tra khi chỉ nhập tên và mã code | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý Dịch vụ & Vé 3. Bấm vào Voucher 4.Nhập thông tin 5.Bấm thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" | Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An

## QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360°
Module Code | QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Round 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN
GUI-QLG01 | Bảng Danh Sách Chức Vụ |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị các cột: Tên, Slug, Trạng Thái, Phân Quyền, Action. Có nút [Thêm Mới] và bộ lọc Tìm kiếm. | Hiển thị các cột: Tên, Slug, Trạng Thái, Phân Quyền, Action. Có nút [Thêm Mới] và bộ lọc Tìm kiếm. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
GUI-QLG02 | Bảng Danh Sách Chức Năng |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách các quyền (Quản lý phim, suất chiếu...) kèm nút [Cấp Quyền] màu xanh lá. | Hiển thị danh sách các quyền (Quản lý phim, suất chiếu...) kèm nút [Cấp Quyền] màu xanh lá. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
GUI-QLG03 | Bảng Quyền đã phân |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị tiêu đề động "Đang Phân Quyền Cho [Tên chức vụ]". Có nút [Xóa] quyền màu đỏ. | Hiển thị tiêu đề động "Đang Phân Quyền Cho [Tên chức vụ]". Có nút [Xóa] quyền màu đỏ. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
GUI-QLG04 | Trạng thái & Nút lệnh |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Badge "Hoạt Động" màu xanh lá; Các icon Sửa (Bút chì) và Xóa (Thùng rác) hiển thị rõ ràng. | Badge "Hoạt Động" màu xanh lá; Các icon Sửa (Bút chì) và Xóa (Thùng rác) hiển thị rõ ràng. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
GUI-QLG05 | Bố cục (Layout) |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Giao diện chia 3 khối rõ ràng, không chồng lấn; Chữ "Nhân viên rạp" trong tiêu đề phân quyền có màu đỏ nổi bật. | Giao diện chia 3 khối rõ ràng, không chồng lấn; Chữ "Nhân viên rạp" trong tiêu đề phân quyền có màu đỏ nổi bật. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
FUNCTION_SHOW QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN
FUNC-TG01 | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Phân quyền | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách chức vụ và chức năng đầy đủ | Hiển thị danh sách chức vụ và chức năng đầy đủ |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An
FUNC-TG02 | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Phân quyền 3.Bấm thêm mới | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên 4.Bấm thêm nhân viên | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị form thêm chức vụ mới | Hiển thị form thêm chức vụ mới |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An
FUNC-TG03 | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Phân quyền 3.Bấm thêm mới 4.Bấm tạo mới | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên 4.Bấm thêm nhân viên 5.Bấm Thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" | Thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An
FUNC-TG04 | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Phân quyền 3.Bấm thêm mới 4.Nhập thông tin 5.Bấm tạo mới | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên 4.Bấm thêm nhân viên 5.Nhập thông tin 6.Bấm Thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" | Thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!" |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An
FUNC-TG05 | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Phân quyền 3.Bấm thêm mới 4.Nhập thông tin 5.Bấm tạo mới | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên 4.Bấm thêm nhân viên 5.Nhập thông tin 6.Bấm Thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Thêm chức vụ thành công!" | Thông báo "Thêm chức vụ thành công!" |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An
FUNC-TG06 | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Phân quyền 3.Bấm thay đổi chức vụ bất kỳ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên 4.Bấm thêm nhân viên 5.Nhập thông tin 6.Bấm Thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Trạng thái đổi màu và Thông báo "Cập nhật trạng thái thành công!" | Trạng thái đổi màu và Thông báo "Cập nhật trạng thái thành công!" |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An
FUNC-TG07 | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Phân quyền 3.Bấm cập nhật chức vụ bất kỳ | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên 4.Bấm thêm nhân viên 5.Nhập thông tin 6.Bấm Thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị form cập nhật chức vụ và thông tin của chức vụ | Hiển thị form cập nhật chức vụ và thông tin của chức vụ |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An
FUNC-TG08 | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Phân quyền 3.Bấm cập nhật chức vụ bất kỳ 4.Thay đổi thông tin 5.Bấm cập nhật | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên 4.Bấm thêm nhân viên 5.Nhập thông tin 6.Bấm Thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Cập nhật chức vụ thành công!" | Thông báo "Cập nhật chức vụ thành công!" |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An
FUNC-TG09 | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Phân quyền 3.Bấm xoá chức vụ bất kỳ 4.Bấm xoá | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Quản Lý tài khoản 3. Bấm vào tài khoản nhân viên 4.Bấm thêm nhân viên 5.Nhập thông tin 6.Bấm Thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo "Không thể xóa chức vụ này vì đang được phân quyền!" | Thông báo "Không thể xóa chức vụ này vì đang được phân quyền!" |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27 | An

## THỐNG KÊ
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360°
Module Code | THỐNG KÊ
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
Round 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW THỐNG KÊ
GUI-QLG01 | Bộ lọc thời gian |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị 2 ô chọn ngày (Từ ngày/Đến ngày) kèm icon lịch; Nút [Thống Kê] màu xanh dương nổi bật. | Hiển thị 2 ô chọn ngày (Từ ngày/Đến ngày) kèm icon lịch; Nút [Thống Kê] màu xanh dương nổi bật. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
GUI-QLG02 | Bảng dữ liệu thống kê |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị đủ các cột: Ngày, Đơn Hàng, Tổng Doanh Thu, Tổng Giảm Giá, Doanh Thu Thực. Có thanh cuộn ngang nếu bảng quá dài. | Hiển thị đủ các cột: Ngày, Đơn Hàng, Tổng Doanh Thu, Tổng Giảm Giá, Doanh Thu Thực. Có thanh cuộn ngang nếu bảng quá dài. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
GUI-QLG03 | Biểu đồ doanh thu |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Biểu đồ cột hiển thị trực quan; Có chú thích "Tổng Doanh Thu" và hiển thị các mốc giá trị (0 - 90.000) ở trục dọc. | Biểu đồ cột hiển thị trực quan; Có chú thích "Tổng Doanh Thu" và hiển thị các mốc giá trị (0 - 90.000) ở trục dọc. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
GUI-QLG04 | Định dạng số và tiền tệ |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Các giá trị tiền tệ hiển thị đúng định dạng (ví dụ: 90.000 đ); Ngày tháng hiển thị rõ ràng (YYYY-MM-DD). | Các giá trị tiền tệ hiển thị đúng định dạng (ví dụ: 90.000 đ); Ngày tháng hiển thị rõ ràng (YYYY-MM-DD). | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
GUI-QLG05 | Bố cục tổng thể |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Trang được chia thành 2 khối chính (Bảng bên trái, Biểu đồ bên phải) cân đối và dễ nhìn. | Trang được chia thành 2 khối chính (Bảng bên trái, Biểu đồ bên phải) cân đối và dễ nhìn. | Passed | 2026-04-24 | An | Passed | 2026-04-27 | An
FUNCTION_SHOWTHỐNG KÊ
FUNC-TG01 | Kiểm tra khi nhấn Thống kê lượt đăng ký mới | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Thống kê 3. Bấm vào Thống kê lượt đăng ký mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách lượt đăng ký mới đầy đủ và biểu đồ cột | Hiển thị danh sách lượt đăng ký mới đầy đủ và biểu đồ cột |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27
FUNC-TG02 | Kiểm tra khi nhấn lọc theo ngày của Thống kê lượt đăng ký mới | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Thống kê 3. Bấm vào Thống kê lượt đăng ký mới 4.Chọn ngày 5.Bấm lọc | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách lượt đăng ký mới và biểu đồ cột theo ngày | Hiển thị danh sách lượt đăng ký mới và biểu đồ cột theo ngày |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27
FUNC-TG03 | Kiểm tra khi nhấn Thống kê đơn hàng | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Thống kê 3. Bấm vào Thống kê đơn hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách Thống Kê Doanh Thu Đơn Hàng đầy đủ và biểu đồ cột | Hiển thị danh sách Thống Kê Doanh Thu Đơn Hàng đầy đủ và biểu đồ cột |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27
FUNC-TG04 | Kiểm tra khi nhấn lọc theo ngày của Thống kê đơn hàng | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Thống kê 3. Bấm vào Thống kê đơn hàng 4.Chọn ngày 5.Bấm lọc | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách Thống Kê Doanh Thu Đơn Hàng và biểu đồ cột theo ngày | Hiển thị danh sách Thống Kê Doanh Thu Đơn Hàng và biểu đồ cột theo ngày |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27
FUNC-TG05 | Kiểm tra khi nhấn Thống kê vé bán | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Thống kê 3. Bấm vào Thống kê vé bán | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách Thống Kê số vé bán đầy đủ và biểu đồ cột | Hiển thị danh sách Thống Kê số vé bán đầy đủ và biểu đồ cột |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27
FUNC-TG06 | Kiểm tra khi nhấn lọc theo ngày của Thống kê vé bán | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Thống kê 3. Bấm vào Thống kê vé bán 4.Chọn ngày 5.Bấm lọc | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách Thống Kê số vé bán và biểu đồ cột theo ngày | Hiển thị danh sách Thống Kê số vé bán và biểu đồ cột theo ngày |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27
FUNC-TG07 | Kiểm tra khi nhấn Thống kê suất chiếu | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Thống kê 3. Bấm vào Thống kê suất chiếu | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách Thống Kê số lượng suất chiếu đầy đủ và biểu đồ cột | Hiển thị danh sách Thống Kê số lượng suất chiếu đầy đủ và biểu đồ cột |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27
FUNC-TG08 | Kiểm tra khi nhấn lọc theo ngày của Thống kê suất chiếu | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Thống kê 3. Bấm vào Thống kê suất chiếu 4.Chọn ngày 5.Bấm lọc | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách Thống Kê số lượng suất chiếu đầy đủ và biểu đồ cột theo ngày | Hiển thị danh sách Thống Kê số lượng suất chiếu đầy đủ và biểu đồ cột theo ngày |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27
FUNC-TG09 | Kiểm tra khi nhấn Thống kê phim | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Thống kê 3. Bấm vào Thống kê phim | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách Thống Kê số lượng phim đầy đủ và biểu đồ cột | Hiển thị danh sách Thống Kê số lượng phim đầy đủ và biểu đồ cột |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27
FUNC-TG10 | Kiểm tra khi nhấn lọc theo ngày của Thống kê phim | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Thống kê 3. Bấm vào Thống kê phim 4.Chọn ngày 5.Bấm lọc | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị danh sách Thống Kê số lượng phim đầy đủ và biểu đồ cột theo ngày | Hiển thị danh sách Thống Kê số lượng phim đầy đủ và biểu đồ cột theo ngày |  | 2026-04-24 | An |  | 2026-04-27

## SOÁT VÉ
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360°
Module Code | SOÁT VÉ
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Round 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW SOÁT VÉ
GUI-SV01 | Hiển thị tiêu đề trang |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị: “Quét mã QR vé” | Hiển thị: “Quét mã QR vé” | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
GUI-SV02 | Hiển thị khung camera |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị vùng camera, Căn giữa màn hình | Hiển thị vùng camera, Căn giữa màn hình | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
GUI-SV03 | Button quét lại |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị nút “Quét lại” | Hiển thị nút “Quét lại” | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
GUI-SV04 | Box thông báo |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị message khi có kết quả | Hiển thị message khi có kết quả | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
FUNCTION_SHOW SOÁT VÉ
FUNC-SV01 | Kiểm tra khi nút soát vé | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Avartar quản trị 3. Bấm vào Soát vé | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Chuyển sang trang soát vé | Chuyển sang trang soát vé | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
FUNC-SV02 | Kiểm tra khung camera quét qr mở tự động | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Avartar quản trị 3. Bấm vào Soát vé | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị khung camera thành công | Hiển thị khung camera thành công | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
FUNC-SV03 | Kiểm tra quét QR thành công | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Avartar quản trị 3. Bấm vào Soát vé 4. Đưa QR hợp lệ vào camera | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo “Check-in thành công” | Hiển thị thông báo “Check-in thành công” | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
FUNC-SV04 | Kiểm tra quét QR không tồn tại | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Avartar quản trị 3. Bấm vào Soát vé 4. Đưa QR không hợp lệ vào camera | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo “Không tìm thấy đơn hàng” | Hiển thị thông báo “Không tìm thấy đơn hàng” | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
FUNC-SV05 | Kiểm tra quét QR dã sử dụng | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Avartar quản trị 3. Bấm vào Soát vé 4. Đưa QR hợp lệ vào camera | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông báo “Vé đã check-in rồi” | Hiển thị thông báo “Vé đã check-in rồi” | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy
FUNC-SV06 | Kiểm tra nút quét lại | 1. Vào trang quản lý 2. Bấm vào Avartar quản trị 3. Bấm vào Soát vé 4. Đưa QR hợp lệ vào camera 5.Bấm quét lại | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị lại khung camera | Hiển thị lại khung camera | Passed | 2026-04-24 | Huy | Passed | 2026-04-27 | Huy