## Sprint 1
Project name: |  | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360° |  |  | Kết thúc đúng hạn
Module name: |  | Sprint 1 |  |  | Muộn
Start date: |  | 2026-03-27 |  |  | Trước thời hạn
End date: |  | 2026-04-12
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Huỳnh Đăng Quốc | 64 | 68
| 2 | Nguyễn Thanh An | 51 | 48
| 3 | Hồ Gia Huy | 33 | 34
| 4 | Phan Quang Đính | 22 | 22
| 5 | Phạm Đức Ngọc | 32 | 30
| Tổng |  | 202 | 202
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12
Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 1 |  |  | Ngọc |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Đính |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Giao diện đăng nhập |  | Đính |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện đăng ký |  | Đính |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem danh sách đang chiếu và sắp chiếu |  | Ngọc |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Xem chi tiết phim |  | Ngọc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý phim |  | Huy |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Quản lý suất chiếu |  | Huy |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý phòng chiếu |  | An |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Quản lý ghế |  | An |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Quản lý vé |  | Huy |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đặt vé |  | Huy |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thanh toán Online |  | An |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all user interfaces of sprint 1 |  | All team |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập |  | Đính |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký |  | Đính |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem danh sách đang chiếu và sắp chiếu |  | Ngọc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem chi tiết phim |  | Ngọc |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý phim |  | Huy |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý suất chiếu |  | Huy |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý phòng chiếu |  | An |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý ghế |  | An |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý vé |  | Huy |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đặt vé |  | Huy |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thanh toán online |  | Huy |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of sprint 1 |  | All team |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code front-end trang đăng nhập |  | Ngọc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end trang đăng nhập |  | Quốc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end trang đăng ký |  | Ngọc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end trang đăng ký |  | Quốc |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end trang Xem danh sách đang chiếu và sắp chiếu |  | An |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end trang Xem danh sách đang chiếu và sắp chiếu |  | Quốc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end trang Xem chi tiết phim |  | An |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end trang Xem chi tiết phim |  | Quốc |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end trang Quản lý phim |  | An |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end trang Quản lý phim |  | Quốc |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end trang Quản lý suất chiếu |  | An |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code back-end trang Quản lý suất chiếu |  | Quốc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end trang Quản lý phòng chiếu |  | An |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end trang Quản lý phòng chiếu |  | Quốc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end trang Quản lý ghế |  | An |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code back-end trang Quản lý ghế |  | Quốc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end trang Quản lý vé |  | An |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end trang Quản lý vé |  | Quốc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end trang Đặt vé |  | Quốc |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end trang Đặt vé |  | Quốc |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code front-end trang Thanh toán online |  | Quốc |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code back-end trang Thanh toán online |  | Quốc |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate code |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Kiểm tra đăng nhập |  | Đính |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra đăng ký |  | Đính |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Xem danh sách đang chiếu và sắp chiếu |  | Ngọc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Xem chi tiết phim |  | Ngọc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Quản lý phim |  | Huy |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra Quản lý suất chiếu |  | Huy |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Quản lý phòng chiếu |  | An |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Quản lý ghế |  | An |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra Quản lý vé |  | Huy |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Đặt vé |  | Huy |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm tra Thanh toán Online |  | Huy |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Fix Bug | Sửa lỗi Đăng nhập |  | An, Quốc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Đăng ký |  | An, Quốc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Xem danh sách đang chiếu và sắp chiếu |  | An, Quốc |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi Xem chi tiết phim |  | An, Quốc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý phim |  | An, Quốc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý suất chiếu |  | An, Quốc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý phòng chiếu |  | An, Quốc |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
1
|  | Sửa lỗi Quản lý ghế |  | An, Quốc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý vé |  | An, Quốc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Đặt vé |  | An, Quốc |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Thanh toán Online |  | An, Quốc |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
| Re-testing | Kiểm tra lại Đăng nhập |  | Đính |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Đăng ký |  | Đính |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Xem danh sách đang chiếu và sắp chiếu |  | Ngọc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Xem chi tiết phim |  | Ngọc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Quản lý phim |  | Huy |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Quản lý suất chiếu |  | Huy |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Quản lý phòng chiếu |  | An |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Quản lý ghế |  | An |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra lại Quản lý vé |  | Huy |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Kiểm tra lại Đặt vé |  | Huy |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1
|  | Kiểm tra lại Thanh toán Online |  | Huy |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Release Sprint 1 | Sprint 1 review meeting |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 1 retrospective |  | All team |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 229 |  | 220 | 216 | 205 | 181 | 155 | 139 | 122 | 107 | 98 | 98 | 82 | 72 | 67 | 49 | 32 | 13 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 227 |  | 220 | 216 | 204 | 180 | 154 | 138 | 122 | 106 | 98 | 98 | 82 | 72 | 67 | 51 | 33 | 10 | 0

## Sprint 2
Project name: |  | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360° |  |  | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 2 |  |  | Tăng ca
Start date: |  | 2026-04-13 |  |  | Muộn
End date: |  | 2026-04-28 |  |  | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 2 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Huỳnh Đăng Quốc | 2 | 8.4
| 2 | Nguyễn Thanh An | 2 | 8.4
| 3 | Hồ Gia Huy | 2 | 8.4
| 4 | Phan Quang Đính | 2 | 8.4
| 5 | Phạm Đức Ngọc | 2 | 8.4
| Tổng |  | 10 | 42
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28
Sprint 2 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  |  | 2
| Tạo Sprint Backlog 2 |  |  | An |  |  | 4
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | Đính |  |  | 4
| User interface design | Giao diện Quản lý Đơn hàng |  | Đính |  |  | 1
|  | Giao diện Xem lịch sử đơn hàng |  | Đính |  |  | 1
|  | Giao diện Quản lý thông tin cá nhân |  | Ngọc |  |  | 1
|  | Giao diện Quản lý tài khoản nhân khách hàng |  | Ngọc |  |  | 1
|  | Giao diện Quản lý tài khoản nhân viên |  | Huy |  |  | 1
|  | Giao diện Quản lý dịch vụ |  | Huy |  |  | 1
|  | Giao diện Quản lý voucher |  | An |  |  | 1
|  | Giao diện Quản lý phân quyền |  | An |  |  | 1
|  | Giao diện Thống kê |  | An |  |  | 2
|  | Review all user interfaces of sprint 2 |  | All team |  |  | 10
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý Đơn hàng |  | Đính |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem lịch sử đơn hàng |  | Đính |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý thông tin cá nhân |  | Ngọc |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý tài khoản nhân khách hàng |  | Ngọc |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý tài khoản nhân viên |  | Huy |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý dịch vụ |  | Huy |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý voucher |  | An |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý phân quyền |  | An |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thống kê |  | An |  |  | 1
|  | Review all test case of sprint 2 |  | All team |  |  | 10
| Coding | Code front-end trang Quản lý đơn hàng |  | An |  |  | 4
|  | Code back-end trang Quản lý đơn hàng |  | Quốc |  |  | 4
|  | Code front-end trang Xem lịch sử đơn hàng |  | An |  |  | 4
|  | Code back-end trang Xem lịch sử đơn hàng |  | Quốc |  |  | 4
|  | Code front-end trang Quản lý thông tin cá nhân |  | An |  |  | 4
|  | Code back-end trang Quản lý thông tin cá nhân |  | Quốc |  |  | 4
|  | Code front-end trang Quản lý tài khoản khách hàng |  | An |  |  | 4
|  | Code back-end trang Quản lý tài khoản khách hàng |  | Quốc |  |  | 4
|  | Code front-end trang Quản lý tài khoản nhân viên |  | An |  |  | 4
|  | Code back-end trang Quản lý tài khoản nhân viên |  | Quốc |  |  | 4
|  | Code front-end trang Quản lý dịch vụ |  | An |  |  | 4
|  | Code back-end trang Quản lý dịch vụ |  | Huy |  |  | 4
|  | Code front-end trang Quản lý voucher |  | An |  |  | 4
|  | Code back-end trang Quản lý voucher |  | Huy |  |  | 4
|  | Code front-end trang Quản lý phân quyền |  | An |  |  | 4
|  | Code back-end trang Quản lý phân quyền |  | Quốc |  |  | 4
|  | Code front-end trang thống kê |  | An |  |  | 4
|  | Code back-end trang thống kê |  | Quốc |  |  | 4
|  | Integrate code |  | All team |  |  | 10
| Testing | Kiểm tra Quản lý Đơn hàng |  | Đính |  |  | 1
|  | Kiểm tra Xem lịch sử đơn hàng |  | Đính |  |  | 1
|  | Kiểm tra Quản lý thông tin cá nhân |  | Ngọc |  |  | 1
|  | Kiểm tra Quản lý tài khoản nhân khách hàng |  | Ngọc |  |  | 1
|  | Kiểm tra Quản lý tài khoản nhân viên |  | Huy |  |  | 1
|  | Kiểm tra Quản lý dịch vụ |  | Huy |  |  | 1
|  | Kiểm traQuản lý voucher |  | An |  |  | 1
|  | Kiểm tra Quản lý phân quyền |  | An |  |  | 1
|  | Kiểm tra Thống kê |  | An |  |  | 1
| Fix Bug | Sửa lỗi Quản lý Đơn hàng |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sửa lỗi Quản lý thông tin cá nhân |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sửa lỗi Quản lý tài khoản nhân khách hàng |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sửa lỗi Quản lý tài khoản nhân viên |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sửa lỗi Quản lý dịch vụ |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sửa lỗi Quản lý voucher |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sửa lỗi Quản lý phân quyền |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sửa lỗi Thống kê |  | An, Quốc |  |  | 2
| Re-testing | Kiểm tra lại Quản lý Đơn hàng |  | Đính |  |  | 1
|  | Kiểm tra lại Xem lịch sử đơn hàng |  | Đính |  |  | 2
|  | Kiểm tra lại Quản lý thông tin cá nhân |  | Ngọc |  |  | 1
|  | Kiểm tra lại Quản lý tài khoản nhân khách hàng |  | Ngọc |  |  | 2
|  | Kiểm tra lại Quản lý tài khoản nhân viên |  | Huy |  |  | 2
|  | Kiểm tra lại Quản lý dịch vụ |  | Huy |  |  | 2
|  | Kiểm tra lại Quản lý voucher |  | An |  |  | 1
|  | Kiểm tra lại Quản lý phân quyền |  | An |  |  | 2
|  | Kiểm tra lại Thống kê |  | An |  |  | 1
| Release Sprint 2 | Sprint 2 review meeting |  | All team |  | 5 | 5
|  | Sprint 2 retrospective |  | All team |  | 5 | 5
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 180 |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 3
Project name: |  | XÂY DỰNG WEBSITE POPCINEMA – HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀ MÔ PHỎNG PHÒNG CHIẾU 360° |  |  | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 3 |  |  | Tăng ca
Start date: |  | 2026-04-29 |  |  | Muộn
End date: |  | 2026-05-13 | S |  | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 3 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Huỳnh Đăng Quốc | 0 | 8.6
| 2 | Nguyễn Thanh An | 0 | 8.6
| 3 | Hồ Gia Huy | 0 | 8.6
| 4 | Phan Quang Đính | 0 | 8.6
| 5 | Phạm Đức Ngọc | 0 | 8.6
| Tổng |  | 0 | 43
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15
Sprint 3 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  |  | 3
| Tạo Sprint Backlog 3 | [5 empty] | 2
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint | [5 empty] | 2
| User interface design | Giao diện Bình luận |  | Đính |  |  | 2
|  | Giao diện Đánh giá |  | Đính |  |  | 2
|  | Giao diện Chatbot hỗ trợ |  | Ngọc |  |  | 2
|  | Giao diện Quản lý bài viết |  | Ngọc |  |  | 2
|  | Giao diện Xem chi tiết bài viết |  | Huy |  |  | 2
|  | Giao diện Tích điểm đổi quà |  | Huy |  |  | 2
|  | Giao diện Quản lý lịch sử tích điểm |  | An |  |  | 2
|  | Giao diện Xem Dashboard |  | An |  |  | 2
|  | Review all user interfaces of sprint 3 |  | All team |  |  | 10
| Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho Bình luận |  | Đính |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đánh giá |  | Đính |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Chatbot hỗ trợ |  | Ngọc |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý bài viết |  | Ngọc |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem chi tiết bài viết |  | Huy |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Tích điểm đổi quà |  | Huy |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý lịch sử tích điểm |  | An |  |  | 1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem Dashboard |  | An |  |  | 1
|  | Review all test case of sprint 1 |  | All team |  |  | 10
| Coding | Code front-end bình luận |  | An |  |  | 2
|  | Code back-end bình luận |  | Quốc |  |  | 2
|  | Code front-end đánh giá |  | An |  |  | 2
|  | Code back-end đánh giá |  | Quốc |  |  | 2
|  | Code front-end chatbot hỗ trợ |  | Quốc |  |  | 4
|  | Code back-end chatbot hỗ trợ |  | Quốc |  |  | 8
|  | Code front-end quản lý bài viết |  | Ngọc |  |  | 2
|  | Code back-end quản lý bài viết |  | Huy |  |  | 2
|  | Code front-end xem chi tiết bài viết |  | Ngọc |  |  | 2
|  | Code back-end xem chi tiết bài viết |  | Huy |  |  | 2
|  | Code front-end tích điểm đổi quà |  | Quốc |  |  | 4
|  | Code back-end tích điểm đổi quà |  | Quốc |  |  | 4
|  | Code front-end quản lý lịch sử tích điểm |  | An |  |  | 2
|  | Code back-end quản lý lịch sử tích điểm |  | Quốc |  |  | 2
|  | Code front-end Xem Dashboard |  | Quốc |  |  | 4
|  | Code back-end Xem Dashboard |  | Quốc |  |  | 4
|  | Integrate code |  | All team |  |  | 10
| Testing | Kiểm tra Bình luận |  | Đính |  |  | 2
|  | Kiểm tra Đánh giá |  | Đính |  |  | 2
|  | Kiểm tra Chatbot hỗ trợ |  | Ngọc |  |  | 2
|  | Kiểm tra Quản lý bài viết |  | Ngọc |  |  | 2
|  | Kiểm tra Xem chi tiết bài viết |  | Huy |  |  | 2
|  | Kiểm tra Tích điểm đổi quà |  | Huy |  |  | 2
|  | Kiểm tra Quản lý lịch sử tích điểm |  | An |  |  | 2
|  | Kiểm tra Xem Dashboard |  | An |  |  | 2
| Fix Bug | Sửa lỗi Bình luận |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sửa lỗi Đánh giá |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sửa lỗi Chatbot hỗ trợ |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sửa lỗi Quản lý bài viết |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sửa lỗi Xem chi tiết bài viết |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sửa lỗi Tích điểm đổi quà |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sửa lỗi Quản lý lịch sử tích điểm |  | An, Quốc |  |  | 2
|  | Sữa lỗi Xem Dashboard |  | An, Quốc |  |  | 2
| Re-testing | Kiểm tra lại Bình luận |  | Đính |  |  | 2
|  | Kiểm tra lại Đánh giá |  | Đính |  |  | 2
|  | Kiểm tra lại Chatbot hỗ trợ |  | Ngọc |  |  | 2
|  | Kiểm tra lại Quản lý bài viết |  | Ngọc |  |  | 2
|  | Kiểm tra lại Xem chi tiết bài viết |  | Huy |  |  | 2
|  | Kiểm tra lại Tích điểm đổi quà |  | Huy |  |  | 2
|  | Kiểm tra lại Quản lý lịch sử tích điểm |  | An |  |  | 2
|  | Kiểm tra lại Xem Dashboard |  | An |  |  | 2
| Release Sprint 2 | Sprint 3 review meeting |  | All team |  |  | 5
|  | Sprint 3 retrospective |  | All team |  |  | 5
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 167 |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!

## Total
SPRINT BACKLOG REPORT
| Quốc |  | An |  | Huy |  | Đính |  | Ngọc
| Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính
Sprint 1 | 64 | 68 | 51 | 48 | 33 | 34 | 22 | 22 | 32 | 30
Sprint 2 | 2 | 8.4 | 2 | 8.4 | 2 | 8.4 | 2 | 8.4 | 2 | 8.4
Sprint 3 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6
Tổng | 66 | 85 | 53 | 65 | 35 | 51 | 24 | 39 | 34 | 47
FINAL TOTAL
|  |  |  | Thực tế | 212
|  |  |  | Ước tính | 287